## ул.Пионерская, д.2
ОООУК"СтройКлиматСервис"
План по текущему ремонту конструктивных элементов и внутридомового инженерного оборудования на 2018 год
Адрес жилого здания | г.Дмитров ул.2-ая Комсомольская д.16 корп.2
Год постройки | 2014
Этажность | 17
Количество подъездов | 3
Наименование | Объем работ |  | Сроки выполнения работ | Примечания
| Ед. изм. | объем
Ремонт конструктивных элементов здания
1. Фундаменты:
- визуальный осмотр цоколя |  |  | апрель, октябрь
- покраска цоколя (отдельными участками) | м2 | 200 | июль
- визуальный осмотр отмостки |  |  | апрель, октябрь
2. Несущие стены
- визуальный осмотр |  |  | апрель, октябрь
3. Перегородки
- визуальный осмотр |  |  | апрель, октябрь
4. Перекрытия
- визуальный осмотр |  |  | апрель, октябрь
5. Кровля
- визуальный осмотр |  |  | апрель, сентябрь
6. Декортивные элементы (карнизы)
- визуальный осмотр |  |  | сентябрь
7. Входная группа
- регулировка |  |  | апрель
8. Двери переходных балконов
- регулировка доводчиков | шт | 14 | январь-декабрь
- замена ручек на противопожарных дверях | шт | 5 | январь-декабрь
- покраска дверных полотен | м2. | 28.8 | июль
9. Внутренняя отделка
- визуальный осмотр |  |  | октябрь
- косметический ремонт стен в лифтовых холлах, тамбурах и на лестницах (отдельными участками) | м2. | 1253 | май-июнь
- косметический ремонт покрытий потолков (отдельными участками), в лифтовых холлах и тамбурах | м2. | 24.7 | июнь-август
10. Полы
- визуальный осмотр |  |  | сентябрь
11. Прочее
-ремонт креплений экранов конвекторов | шт. | 36 | июль
- покраска бордюрного камня | п.м. | 200 | май
Ремонт внутридомового инженерного оборудования
1. Система отопления
промывка ИТП |  |  | май -август
- промывка системы отопления | м | 1810 | июнь-август
- ревизия запорной арматуры | шт. | 60 | август
2. Холодное водоснабжение
- ревизия запорной арматуры | шт. | 60 | июль-август
3. Горячее водоснабжение
- ревизия запорной арматуры | шт. | 60 | июль
- гидропневматическая промывка системы горячего водоснабжения | м | 490 | июнь-август
4. Канализация
- ревизия фановой системы | шт | 3 | сентябрь
5.Электрооборудование
- замена светильников | шт | 5 | январь-декабрь
- замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 100 | январь-декабрь
-ревизия вводных распределительных устройств | шт. | 3 | март-апрель
-ревизия этажных распределительных устройств | шт. | 34 | февраль
замена электроприводов клапанов дымоудаления | шт | 5 | сентябрь
- визуальный осмотр электрооборудования технического этажа |  |  | август
Уборка снега | кубм |  | декабрь-март
Окос травы | квм |  | май-сентябрь