## 2-я Комсомольская д.16 к.2
План работ по текущему ремонту на 2016 год
Адрес жилого здания | г.Дмитров ул.2-я Комсомольская д.16 корп.2
Год постройки | 2014
Этажность | 17
Количество подъездов | 3
Конструктивные элементы | Объем работ |  | Сроки выполнения работ | Затраты на 1 единицу, руб. | ИТОГО затрат, руб. | Примечания
| Ед. изм. | объем
Ремонт конструктивных элементов здания
1. Фундаменты:
- визуальный осмотр цоколя |  |  | май
- визуальный осмотр отмостки |  |  | май
2. Несущие стены
- визуальный осмотр |  |  | май
3. Перегородки
- визуальный осмотр |  |  | май
4. Перекрытия
- визуальный осмотр |  |  | май
5. Кровля
- визуальный осмотр |  |  | май
6. Входная группа
- визуальный осмотр |  |  | май
7. Двери переходных балконов
установка доводчиков | шт. | 20 | январь -декабрь
8. Полы
- визуальный осмотр |  |  | май
9. Внутренняя отделка
покраска лифтовых холлов 1-ых этажей | м2 | 60 | май-июнь
10. Наружная отделка
- визуальный осмотр |  |  | май
11. Прочее
- ливневые стоки | шт. | 3 | май-июнь |  |  | Очистка воронок
- визуальный осмотр козырьков |  |  | май
Ремонт внутридомового инженерного оборудования
1. Система отопления
- промывка системы отопления | м | 2190 | июнь-август
промывка ИТП |  |  | май -август
- ревизия запорной арматуры | шт. | 90 | август
2. Холодное водоснабжение
- ревизия запорной арматуры | шт. | 90 | июль-август
3. Горячее водоснабжение
- ревизия запорной арматуры | шт. | 90 | май-июнь
4. Канализация
- ревизия фановой системы | шт | 3 | сентябрь
5.Электрооборудование
- замена светильников | шт | 25 | январь-декабрь
- замена лампочек в местах общего пользования (люминисцентные) | шт. | 60 | январь-декабрь
-ревизия вводных распределительных устройств | шт. | 4 | октябрь-ноябрь
-ревизия этажных распределительных устройств | шт. | 51 | октябрь-ноябрь
- визуальный осмотр электрооборудования подвала |  |  | сентябрь
- визуальный осмотр электрооборудования технического этажа |  |  | август